|  | Приложение к приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 30 марта 2007г. № 214 |
| --- | --- |

# План мероприятий Минздравсоцразвития России

по выполнению Плана действий Правительства Российской Федерации по реализации в 2007 году

основных положений Программы социально-экономического развития

Российской Федерации на среднесрочную перспективу (2006-2008 годы)

| №№ п/п Плана | Мероприятия, предусмотренные Планом действий Правительства Российской Федерации по реализации в 2007 году основных положений Программы | Мероприятия Минздравсоцразвития России по выполнению Плана действий Правительства Российской Федерации |  |  |  | Вид документа |  |  | Срок представления Министру | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия, по которым Минздравсоцразвития России определен головным ответственным исполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 5 Плана | Разработка нормативных правовых актов по реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения Соисполнители – заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |  |  |  | нормативные правовые акты |  |  | в сроки, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006 г. № 1688-р |  |
|  | Сроки представления в Правительство Российской Федерации установлены распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2006г. № 1688-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О передаче в собственность муниципальных образований диагностического оборудования для организации первичной медико-санитарной помощи в муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждениях, стационарно-поликлинических учреждениях и женских консультациях, а также санитарного автотранспорта для государственных и муниципальных учреждений и подразделений, оказывающих скорую медицинскую помощь и специализированную (санитарно-авиационную) скорую медицинскую помощь» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации |  |  | январь | Вельмяйкин С.Ф. Махакова Г.Ч. Шарапова О.В. Уйба В.В. |
|  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О передаче в 2007 году в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований диагностических средств и антиретровирусных препаратов в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С, а также оборудования и расходных материалов для неонатального скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации |  |  | январь | Вельмяйкин С.Ф. Махакова Г.Ч. Шарапова О.В. Ступин В.А Кашперова Т.Н. Онищенко Г.Г. Уйба В.В. Беленков Ю.Н. Дедов И.И. |
|  |  | Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации «О перечне федеральных учреждений здравоохранения, которым передаются диагностические средства и антиретровирусные препараты в целях профилактики, выявления и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С» |  |  |  | распоряжение Правительства Российской Федерации |  |  | январь | Ступин В.А Вельмяйкин С.Ф. Махакова Г.Ч. Шарапова О.В. Кашперова Т.Н. Онищенко Г.Г. Уйба В.В. Беленков Ю.Н. Дедов И.И. |
|  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О строительстве федеральных центров высоких медицинских технологий в 2007 - 2008 годах» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации |  |  | январь | Махакова Г.Ч. Вельмяйкин С.Ф. Шарапова О.В. Кашперова Т.Н. Дедов И.И. Уйба В.В. |
|  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О перечне субъектов Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта в сфере здравоохранения, порядке и условиях финансирования пилотного проекта, направленного на повышение качества услуг в сфере здравоохранения» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации |  |  | январь | Махакова Г.Ч. Шарапова О.В. Ступин В.А Кашперова Т.Н. Вельмяйкин В.Ф. Юргель Н.В. |
|  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О государственном задании на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации за счет средств федерального бюджета в 2007 году» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации |  |  | январь | Махакова Г.Ч. Вельмяйкин С.Ф. Шарапова О.В. Кашперова Т.Н. Дедов И.И. Уйба В.В. |
|  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О порядке предоставления в 2007 году из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субвенций на проведение диспансеризации находящихся в стационарных учреждениях детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, системы здравоохранения и образования» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации |  |  | март | Шарапова О.В. Вельмяйкин С.Ф. Рейхарт Д.В. |
| #### Повышение устойчивости демографического развития и миграционная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 8 Плана | Разработка Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года (проводится в целях стабилизации численности населения и формирования предпосылок к последующему демографическому росту) Соисполнители - Минэкономразвития России МВД России Минрегион России Минобрнауки России с участием Российской академии наук |  |  | Подготовка проекта указа Президента Российской Федерации «О концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» |  |  |  | указ Президента Российской Федерации | апрель | Колбанов В.Ф. Шарапова О.В. Махакова Г.Ч. Сафонов А.Л. Воронин Ю.В. Ступин В.Н. Вельмяйкин С.Ф. Топилин М.А. Онищенко Г.Г. Беленков Ю.Н. Дедов И.И. Карелова Г.Н. Батанов Г.Н. Рейхарт Д.В. |
|  | #### Срок представления в Правительство Российской Федерации - апрель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 9 Плана | Разработка нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» (в части регулирования правоотношений по направлениям использования материнского (семейного) капитала) Соисполнители – заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  |  | Подготовка нормативных правовых актов в соответствии с Планом подготовки в 2007 году проектов нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 31 января 2007г. № 69 |  |  |  | нормативные правовые акты |  |  |
|  | #### Срок представления в Правительство Российской Федерации – 2007 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О правилах подачи заявления о распоряжении материнским (семейным) капиталом, а также перечне документов, необходимых для реализации распоряжения материнским (семейным) капиталом» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации | март | Шарапова О.В. Вельмяйкин С.Ф. Воронин Ю.В. Колбанов В.Ф. Кашперова Т.Н. Батанов Г.Н. |
|  |  |  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О порядке перевода средств материнского (семейного) капитала из федерального бюджета в бюджет Пенсионного фонда Российской Федерации» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации | апрель | Кашперова Т.Н. Вельмяйкин С.Ф. Шарапова О.В. Колбанов В.Ф. Воронин Ю.В. Батанов Г.Н. |
|  |  |  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О правилах отказа от направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной части трудовой пенсии» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации | май | Воронин Ю.В. Вельмяйкин С.Ф. Кашперова Т.Н. Батанов Г.Н. Ф. |
|  |  |  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О порядке утверждения правил учета суммы материнского (семейного) капитала при определении размера накопительной части трудовой пенсии» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации | июнь | Вельмяйкин С.Ф. Воронин Ю.В. Батанов Г.Н. |
|  |  |  |  | Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» (в части учета средств материнского (семейного) капитала в составе сумм пенсионных накоплений) |  |  |  | федеральный закон | апрель | Воронин Ю.В. Вельмяйкин С.Ф. Кашперова Т.Н. Батанов Г.Н. |
|  |  |  |  | Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации» (в части включения средств материнского (семейного) капитала в состав пенсионных накоплений) |  |  |  | федеральный закон | апрель | Воронин Ю.В. Вельмяйкин С.Ф. Батанов Г.Н. |
|  |  |  |  | Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в федеральные законы «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» (в части включения средств материнского (семейного) капитала в состав пенсионных накоплений и установления прав и обязанностей лиц, распорядившихся суммами материнского (семейного) капитала путем направления их на накопительную часть трудовой пенсии) |  |  |  | федеральный закон | май | Воронин Ю.В. Вельмяйкин С.Ф. Кашперова Т.Н. Батанов Г.Н. |
|  |  |  |  | Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О негосударственных пенсионных фондах» (в части использовании материнского (семейного) капитала) |  |  |  | федеральный закон | апрель | Воронин Ю.В. Вельмяйкин С.Ф. Кашперова Т.Н. Батанов Г.Н. |
|  |  |  |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в Инструкцию о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах для целей обязательного пенсионного страхования, утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 1997 г. № 318» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации | декабрь | Воронин Ю.В. Вельмяйкин С.Ф. Кашперова Т.Н. Батанов Г.Н. |
| Развитие рынка труда и реформирование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 11 Плана | Разработка плана первоочередных мер по реализации в 2007-2008 годах концепции действий на рынке труда на 2007-2010 годы (проводится в целях развития рынка труда и формирования условий для создания эффективных рабочих мест) Соисполнители – Минэкономразвития России Минфин России Минрегион России |  | Подготовка проекта распоряжения Правительства Российской Федерации о первоочередных мерах по реализации в 2007–2008 годах концепции действий на рынке труда на 2007-2010 годы |  |  |  |  | распоряжение Правительства Российской Федерации | июнь | Сафонов А.Л. Вельмяйкин С.Ф. Топилин М.А. |
|  | #### Срок представления в Правительство Российской Федерации – июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 12 Плана | Совершенствование системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений Соисполнители – Минфин России Минэкономразвития России заинтересованные федеральные органы исполнительной власти |  | Подготовка проекта постановления Правительства Российской Федерации «О совершенствовании системы оплаты труда работников федеральных государственных учреждений» |  |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации | февраль | Сафонов А.Л. Вельмяйкин С.Ф. |
|  | #### Срок представления в Правительство Российской Федерации - февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 13 Плана | Проведение анализа предварительных результатов применения новых механизмов оплаты труда работников здравоохранения с учетом объемов, качества и эффективности выполненных работ в рамках реализации пилотных проектов Соисполнители – Минфин России |  | Подготовка доклада о предварительных результатах применения новых механизмов оплаты труда работников здравоохранения с учетом объемов, качества и эффективности выполненных работ в рамках реализации пилотных проектов |  |  |  |  | доклад | декабрь | Сафонов А.Л. Махакова Г.Ч. Шарапова О.В. |
|  | #### Срок представления в Правительство Российской Федерации - декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Совершенствование пенсионной системы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 15 Плана | Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» (в части перевода базовой части трудовой пенсии в систему государственного пенсионного обеспечения) Соисполнители – Минэкономразвития России Минфин России Минюст России |  | Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и Федеральный закон «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» |  |  |  |  | федеральный закон | июль | Воронин Ю.В. Вельмяйкин С.Ф. Батанов Г.Н. |
|  | #### Срок представления в Правительство Российской Федерации – июль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 16 Плана | Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию (в части определения механизмов, стимулирующих добровольное участие граждан в формировании накопительной части трудовой пенсии в системе обязательного пенсионного страхования, и регламентирования порядка вступления в такие правоотношения) Соисполнители – Минфин России Минэкономразвития России |  | Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу добровольного вступления в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию» |  |  |  |  | федеральный закон | июнь | Воронин Ю.В. Вельмяйкин С.Ф. Батанов Г.Н. |
|  | Срок представления в Правительство Российской Федерации – июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, по которым Минздравсоцразвития России определен соисполнителем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Повышение устойчивости демографического развития и миграционная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 10 Плана | Подготовка проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» (в части регулирования процессов привлечения и использования иностранных работников в Российской Федерации, включая освобождение от получения разрешения на осуществление трудовой деятельности работников представительств иностранных юридических лиц в пределах численности, согласованной при их аккредитации) |  |  |  | Подготовка предложений в МВД России в проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» |  | федеральный закон |  | апрель | Сафонов А.Л. Вельмяйкин С.Ф. Топилин М.А. |
|  | #### Срок представления Министерством внутренних дел Российской Федерации в Правительство Российской Федерации - май |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Развитие рынка труда и реформирование системы оплаты труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 14 Плана | Проведение анализа предварительных результатов применения новых механизмов оплаты труда работников образования с учетом объемов, качества и эффективности выполненных работ в рамках реализации пилотных проектов |  |  | Подготовка предложений в Минобрнауки России в доклад о предварительных результатах применения новых механизмов оплаты труда работников образования с учетом объемов, качества и эффективности выполненных работ в рамках реализации пилотных проектов |  |  |  | доклад | ноябрь | Сафонов А.Л. |
|  | Срок представления Министерством образования и науки Российской Федерации в Правительство Российской Федерации - декабрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 21 Плана | Разработка новой редакции Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования (проводится в целях совершенствования механизмов управления по результатам, применяемых в деятельности субъектов бюджетного планирования) |  |  | Подготовка предложений в Минэкономразвития России в проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении Положения о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации | февраль | Колбанов В.Ф. Вельмяйкин С.Ф. Кашперова Т.Н. |
|  | Срок представления Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в Правительство Российской Федерации – февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 22 Плана | Разработка положения о подготовке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации (проводится в целях повышения эффективности среднесрочного планирования деятельности Правительства Российской Федерации) |  |  | Подготовка Предложений в Минэкономразвития России в проект постановления Правительства Российской Федерации об утверждении Положения о подготовке сводного доклада о результатах и основных направлениях деятельности Правительства Российской Федерации |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации | февраль | Колбанов В.Ф. Вельмяйкин С.Ф. Кашперова Т.Н. |
|  | #### Срок представления Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в Правительство Российской Федерации – февраль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 36 Плана | Подготовка проектов технических регламентов в соответствии с Программой разработки технических регламентов, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2004 г. № 1421-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 г. № 781-р) (проводится в целях повышения качества и безопасности товаров, работ и услуг) |  |  | Подготовка предложений в Минпромэнерго России в проекты общих и специальных технических регламентов |  |  |  | нормативные правовые акты | в сроки, установленные распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2004 г. № 1421-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 г. № 781-р) | Ступин В.А. Сафонов А.Л. Махакова Г.Ч Шарапова О.В. Осадчих А.И. Вельмяйкин С.Ф. Онищенко Г.Г. Уйба В.В. Юргель Н.В. Беленков Ю.Н. Дедов И.И. Карелова Г.Н. |
|  | #### Срок представления Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации в Правительство Российской Федерации установлен распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 ноября 2004 г. № 1421-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 мая 2006 г. № 781-р) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пункт 39 Плана | Создание системы федерального мониторинга территориального социально-экономического развития Российской Федерации, включая развитие территориальных производственных кластеров (предусматривается проведение анализа нормативной правовой базы и реализации социально-экономических реформ, выявление возможностей для реализации крупных инвестиционных проектов) |  |  | Подготовка предложений в Минэкономразвития России в проект постановления Правительства Российской Федерации «Об организации мониторинга территориального социально-экономического развития Российской Федерации» |  |  |  | постановление Правительства Российской Федерации | март | Колбанов В.Ф. Точилова Н.Н. Вельмяйкин С.Ф. |
|  | #### Срок представления Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в Правительство Российской Федерации – март |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подготовленные для направления в Правительство Российской Федерации материалы (согласованные с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти – соисполнителями) по мероприятиям, по которым Минздравсоцразвития России определен головным ответственным исполнителем, представлять на рассмотрение Министру не позднее чем за 5 дней до даты их представления в Правительство Российской Федерации.

Подготовка материалов по мероприятиям, по которым Минздравсоцразвития России определен соисполнителем, осуществляется в сроки, определенные ответственными за исполнение федеральными органами исполнительной власти.